# AVG Course Builder · 开发任务 Backlog（V1）

产品定位：DIY 设计平台 → 线下产品包；线上运营不在 V1。合计 188 人天（P0 151 / P1 37）。

# 一、里程碑路线（4 阶段 / 约 13 周）

| 阶段 | 周期 | 主题 | Epic | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | W1–3 | 基座 · 解析 · 映射 | E0, E1, E2 | 课程可导入并产出 Learning Gameplay Map（学习内容→游戏机制映射） |
| M2 | W4–7 | 生成 · 编辑器 | E3, E4 | 一键生成 9 阶段 AVG 设计草稿，并可在节点编辑器继续加工 |
| M3 | W8–10 | 预览 · 导出离线包（⭐红线） | E5, E6 | 作者可试玩验证设计；系统导出一套可印刷/可线下运营的完整 AVG 产品包 |
| M4 | W11–13 | 质量迭代 · 乙方DIY验收 | E7, E8 | 设计期质量闭环；由真实乙方讲师 DIY 跑通《新任管理者》并验证速度/质量/成本 |

# 二、Epic 与用户故事明细

## E0 · 平台基座（创作者工作台）

### US0.1 [P0 · 8人天]

作为平台/工程，我希望定义并落库统一数据模型（CoursePackage + 9阶段 + Kit导出结构）作为单一事实来源，以便12 阶段产物与最终离线包可序列化、可回滚、跨模块流通。

任务：定义 v1 数据模型（course→capability→behavior→challenge→world→npc→exploration→decision→consequence→growth→ending→reflection→kit）；项目 CRUD + 版本管理（staging/preview/published）；校验与迁移脚本

验收标准：任一阶段产物可序列化；支持回滚到历史版本。

### US0.2 [P0 · 6人天]

作为管理员，我希望创作者工作台与 RBAC（创作者/协作设计师/平台管理员），以便面向乙方讲师与甲方TD的 DIY 工作区，无‘在线学员’角色。

任务：角色模型（乙方讲师/甲方TD/协作设计师/管理员）；登录与工作区；权限矩阵

验收标准：角色权限生效；跨工作区数据隔离。

### US0.3 [P1 · 4人天]

作为创作者，我希望素材与模板库（可复用美术/卡面/版式），以便占位美术+可替换，降低边际成本。

任务：占位美术+可替换接口；卡面/版式模板；物料图标库

验收标准：素材跨项目复用。

## E1 · 课程解析 → Course Package

### US1.1 [P0 · 10人天]

作为创作者，我希望上传 PPT/PDF/Word/讲师手册，自动提取为 Course Package，以便把‘读文档’自动化，是 DIY 起点。

任务：文档解析（pptx/pdf/docx→结构文本）；章节切分；知识点与学习目标抽取（LLM）；输出 CoursePackage（名称/客户/对象/时长/人数/目标/章节/知识点/案例/练习/工具/教学方式/预期行为改变）

验收标准：解析准确率≥85%；结构完整可进入映射。

### US1.2 [P1 · 5人天]

作为创作者，我希望人工校正界面（大纲/知识点增删/目标标注），以便修正解析偏差，保证生成质量。

任务：课程大纲编辑；知识点增删；学习目标标注

验收标准：可修正并保存。

## E2 · 学习玩法映射 LGM（⭐核心差异点）

### US2.1 [P0 · 12人天]

作为创作者，我希望自动生成 Learning Gameplay Map（学习目标↔游戏机制），以便把‘学习设计’翻译成‘游戏设计’，是课程变游戏的关键中间层。

任务：LGM Agent（连接学习目标与机制）；映射表（目标→机制→评估点）；难度曲线建议；Validator 覆盖率校验

验收标准：每个学习目标≥1机制对应；Validator 校验覆盖率100%。

### US2.2 [P1 · 6人天]

作为创作者，我希望LGM 可视化与编辑（左目标/右机制看板），以便专家在 AI 建议上做创意与质量控制。

任务：映射看板；拖拽调整；复盘点标注

验收标准：可见并编辑映射。

## E3 · 12 阶段生成 Pipeline + Validators（设计生产）

### US3.1 [P0 · 20人天]

作为创作者，我希望9 个限权 Agent 编排生成 9 阶段 AVG 设计草稿，以便点‘生成’即得可玩设计初稿，AI 承担 80% 生产。

任务：实现 Capability/Behavior/Challenge/World/NPC/Exploration/Decision/Consequence/Growth/Ending/Reflection 等 Agent（基于规范 system prompt）；Pipeline 编排与上下文传递；限权与成本护栏

验收标准：输入 Course+映射→9阶段草稿；端到端《新任管理者》≤小时级。

### US3.2 [P0 · 8人天]

作为平台，我希望Validator 质量门禁（Learning Validator / Runtime Validator 等，设计期校验），以便自动拦截不合规设计，保证学习有效性。

任务：校验规则：决策≥2合理选项且有trade-off / 探索有分支 / 复盘闭环 / 学习点覆盖 / 六组可运行 / 讲师可管理；不达标打回重生成；质量报告

验收标准：自动拦截不合规产物；生成质量报告。

### US3.3 [P1 · 3人天]

作为创作者，我希望Pipeline 输出一键导入编辑器，以便生成与编辑无缝衔接。

任务：草稿→编辑器工程转换；差异合并

验收标准：草稿可在编辑器打开。

## E4 · AVG 编辑器（Kit Authoring）

### US4.1 [P0 · 15人天]

作为创作者，我希望节点画布（对话/分支/决策/结局），以便可视化加工生成草稿。

任务：画布（拖拽/连线/缩放）；≥200节点支持；实时保存

验收标准：支持≥200节点；实时保存。

### US4.2 [P0 · 12人天]

作为创作者，我希望节点属性编辑器（对话/选项/条件/变量/结局 + 卡面绑定），以便完整描述一个场景与卡牌。

任务：对话/选项/条件/变量/结局编辑；角色立绘与卡面绑定；资产选择器

验收标准：可完整描述一个场景。

### US4.3 [P1 · 6人天]

作为创作者，我希望编辑器内实时预览，以便编辑即所见。

任务：内嵌轻量预览；从任意节点起看

验收标准：编辑即所见。

## E5 · 设计期原型预览 / Playtest（作者试玩验证，非线上产品）

### US5.1 [P0 · 12人天]

作为创作者，我希望浏览器原型预览：作者试玩设计以验证可玩性，以便在导出离线包前先‘跑一遍’，确认体验成立（这就是全景图的 Prototype）。

任务：对话/决策/状态/结局渲染（仅供作者验证，非部署产品）；桌面+移动适配；存档试玩进度

验收标准：作者可试玩验证设计；可分享给协作者试玩。

### US5.2 [P0 · 8人天]

作为平台，我希望Playtest 机制 + AI 分析问题（Game Tester 自动试玩），以便系统自己发现游戏问题，给出修改清单。

任务：Game Tester 自动试玩；AI 分析（探索/选择/后果/信息不对称/失败有意义/卡死/破解攻略）；问题清单与定位

验收标准：输出 AVG Prototype Test Report。

## E6 · 线下交付物生成与导出（⭐红线：真正产出物）

### US6.1 [P0 · 14人天]

作为创作者，我希望自动生成离线包全部组件（覆盖全景图清单），以便系统产出‘可运行、可测试、可修改、可导出’的 AVG 课程原型全部物料。

任务：组件生成：信息卡/NPC卡/决策卡/状态变量/任务/结局/讲师控制台/玩家界面说明；多人运行设计：公共事件时间线/各组状态/各组探索记录/信息发放规则/NPC使用规则/讲师控制面板/全班同步节点/最终汇合节点；角色分轨（5–6组不同剧本/角色）与分组设计

验收标准：一套完整组件覆盖全景图所列清单；含讲师控制面板+全班同步节点+最终汇合节点。

### US6.2 [P0 · 12人天]

作为创作者，我希望导出为可印刷/拼版格式（PDF / Word / InDesign + 物料清单与印刷规格），以便直接送印或打印即成线下产品包，与竞品形式载体一致。

任务：导出管线（PDF拼版/Word/InDesign）；物料清单与印刷规格；卡面自动排版

验收标准：导出一套可送印/可直接打印的离线包。

### US6.3 [P1 · 3人天]

作为创作者，我希望测试报告随包交付（AVG Quality Check + Test Report），以便离线包自带质量背书。

任务：质量报告生成；随导出打包

验收标准：报告随包导出。

## E7 · 设计质量评估与迭代闭环（设计期，无线上数据）

### US7.1 [P1 · 6人天]

作为创作者，我希望修改迭代闭环（playtest→AI分析→修改→rebuild→再测），以便把‘玩过’变成‘学懂了的设计’，多轮打磨至通过全部 validators。

任务：问题→修改映射；一键 rebuild；回归校验

验收标准：支持多轮迭代至通过全部 validators。

### US7.2 [P1 · 4人天]

作为平台，我希望设计质量评分卡（供创作者自检/平台审核），以便量化设计质量，支撑订阅分级与未来市场审核。

任务：评分维度配置；评分卡导出

验收标准：生成评分卡。

## E8 · V1 验收：乙方讲师 DIY《新任管理者团队管理》

### US8.1 [P0 · 8人天]

作为产品，我希望乙方讲师 DIY 跑通：真实课程→可印刷线下 AVG 包，以便验证‘trainer 把现有课变成 AVG’的产品假设。

任务：导入真实课程；跑通生成→编辑→预览→导出；讲师自评可用性

验收标准：产出可印刷离线包；讲师可独立操作。

### US8.2 [P0 · 6人天]

作为产品，我希望速度/质量/成本验证（vs 代理基线），以便用数据证明碾压竞品。

任务：生产周期对比（小时 vs 1–3月）；Validators 通过率；成本对比（订阅 vs ¥50K+代理）

验收标准：速度≤小时级；质量通过 validators；成本远低于代理。

# 三、工作量汇总

| Epic | 名称 | 合计 | P0 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 平台基座（创作者工作台） | 18 | 14 | 4 |
| E1 | 课程解析 → Course Package | 15 | 10 | 5 |
| E2 | 学习玩法映射 LGM（⭐核心差异点） | 18 | 12 | 6 |
| E3 | 12 阶段生成 Pipeline + Validators（设计生产） | 31 | 28 | 3 |
| E4 | AVG 编辑器（Kit Authoring） | 33 | 27 | 6 |
| E5 | 设计期原型预览 / Playtest（作者试玩验证，非线上产品） | 20 | 20 | 0 |
| E6 | 线下交付物生成与导出（⭐红线：真正产出物） | 29 | 26 | 3 |
| E7 | 设计质量评估与迭代闭环（设计期，无线上数据） | 10 | 0 | 10 |
| E8 | V1 验收：乙方讲师 DIY《新任管理者团队管理》 | 14 | 14 | 0 |
| 合计 |  | 188 | 151 | 37 |